## Gantt Chart
GANTT CHART – Hệ thống hỗ trợ quy trình Nhà hàng Athena Souvlaki
Nhóm 01 – Lớp 49K14.2 ¦ Thời gian: 01/01/2026 – 03/06/2026 ¦ Hôm nay: 09/04/2026 ¦ Tổng: 9 Sprint
Sprint | Epic / Giai đoạn | Công việc / Deliverable | Bắt đầu | Kết thúc | Phụ trách | % Done | DEC 2025 | JAN 2026 |  |  |  | FEB 2026 |  |  |  | MAR 2026 |  |  |  |  | APR 2026 |  |  |  | MAY 2026 |  |  |  | JUN 2026
[7 empty] | W1 29/12 | W2 05/01 | W3 12/01 | W4 19/01 | W5 26/01 | W6 02/02 | W7 09/02 | W8 16/02 | W9 23/02 | W10 02/03 | W11 09/03 | W12 16/03 | W13 23/03 | W14 30/03 | W15 06/04 | W16 13/04 | W17 20/04 | W18 27/04 | W19 04/05 | W20 11/05 | W21 18/05 | W22 25/05 | W23 01/06
Sprint 1 | Thu thập & Phân tích yêu cầu | Thu thập yêu cầu | 01/01/2026 | 07/01/2026 | Cả nhóm | 100%
Sprint 2 | Thu thập & Phân tích yêu cầu | Phân tích yêu cầu & xác định chức năng | 08/01/2026 | 21/01/2026 | Cả nhóm | 100%
Sprint 3 | Thu thập & Phân tích yêu cầu | Đặc tả Use Case & viết tài liệu SRS | 22/01/2026 | 04/02/2026 | Cả nhóm | 100%
Sprint 4 | Thiết kế UX/UI | Thiết kế giao diện UX/UI & wireframe Figma | 05/02/2026 | 25/02/2026 | Cả nhóm | 100%
Sprint 5 | Xây dựng & Kiểm thử | Viết Test Case & hoàn thiện Figma | 26/02/2026 | 01/04/2026 | Cả nhóm | 80%
Sprint 6 | Xây dựng & Kiểm thử | Xây dựng cơ sở dữ liệu & Backend | 02/04/2026 | 15/04/2026 | Cả nhóm | 0%
Sprint 7 | Xây dựng & Kiểm thử | Hoàn thiện hệ thống & đồng bộ Figma | 16/04/2026 | 06/05/2026 | Cả nhóm | 0%
Sprint 8 | Tích hợp & Hoàn thiện | Kiểm thử tổng thể & tích hợp hệ thống | 07/05/2026 | 27/05/2026 | Cả nhóm | 0%
Sprint 9 | Demo & Báo cáo | Hoàn thiện báo cáo & chuẩn bị Demo | 28/05/2026 | 03/06/2026 | Cả nhóm | 0%
Chú thích: |  | ■ Hoàn thành (100%) | ■ Đang thực hiện | ■ Chưa bắt đầu | ■ Hôm nay

## Trang tính1
DEC 2025 | JAN 2026 |  |  |  | FEB 2026 |  |  |  | MAR 2026 |  |  |  |  | APR 2026 |  |  |  | MAY 2026 |  |  |  | JUN 2026
W1 29/12 | W2 05/01 | W3 12/01 | W4 19/01 | W5 26/01 | W6 02/02 | W7 09/02 | W8 16/02 | W9 23/02 | W10 02/03 | W11 09/03 | W12 16/03 | W13 23/03 | W14 30/03 | W15 06/04 | W16 13/04 | W17 20/04 | W18 27/04 | W19 04/05 | W20 11/05 | W21 18/05 | W22 25/05 | W23 01/06

## Tóm tắt Sprint
TÓM TẮT SPRINT – Nhà hàng Athena
Sprint | Giai đoạn / Công việc | Epic | Bắt đầu | Kết thúc | Tuần | % Done
Sprint 1 | Thu thập yêu cầu | Thu thập & Phân tích yêu cầu | 01/01/2026 | 07/01/2026 | 2 | 100%
Sprint 2 | Phân tích yêu cầu & xác định chức năng | Thu thập & Phân tích yêu cầu | 08/01/2026 | 21/01/2026 | 3 | 100%
Sprint 3 | Đặc tả Use Case & viết tài liệu SRS | Thu thập & Phân tích yêu cầu | 22/01/2026 | 04/02/2026 | 3 | 100%
Sprint 4 | Thiết kế giao diện UX/UI & wireframe Figma | Thiết kế UX/UI | 05/02/2026 | 25/02/2026 | 4 | 100%
Sprint 5 | Viết Test Case & hoàn thiện Figma | Xây dựng & Kiểm thử | 26/02/2026 | 01/04/2026 | 6 | 80%
Sprint 6 | Xây dựng cơ sở dữ liệu & Backend | Xây dựng & Kiểm thử | 02/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | 0%
Sprint 7 | Hoàn thiện hệ thống & đồng bộ Figma | Xây dựng & Kiểm thử | 16/04/2026 | 06/05/2026 | 4 | 0%
Sprint 8 | Kiểm thử tổng thể & tích hợp hệ thống | Tích hợp & Hoàn thiện | 07/05/2026 | 27/05/2026 | 4 | 0%
Sprint 9 | Hoàn thiện báo cáo & chuẩn bị Demo | Demo & Báo cáo | 28/05/2026 | 03/06/2026 | 2 | 0%